京津风沙源治理工程--人工种草项目

管理办法（试行）

# 第一章　总　则

第一条　为加强京津风沙源治理二期工程中的人工种草项目（以下简称人工种草项目）管理，提高工程质量和效益，根据国家发展改革委等四部委联合下发的《关于进一步加强京津风沙源治理工程工作的通知》（发改农经[2007]2744号）及北京市生态环境建设协调联席会议办公室制定的《关于印发北京市管理办法（2016 修订）和参考流程的通知》（京生态办[2016]1号），制定本办法。

第二条　人工种草项目是京津风沙源治理二期工程的重要组成部分，以有效提高裸露地面的林草覆盖度为基本建设目标。该项目的实施可以有效防止水土流失，减少扬尘，提高风沙防护功能，改善林地景观。

第三条　本办法适用于京津风沙源治理二期工程建设规划范围内的人工种草项目，其建设内容主要包括裸地种草和林下种草两种类型。

- 项目的组织与实施

第四条  市园林绿化局主要负责各区任务安排，审批各区年度施工作业设计，指导工程建设，组织市级核查验收等工作。

第五条  区政府是人工种草项目的责任主体。项目建设涉及的相关部门按照职能分工，各司其职，各负其责，加强联系，密切配合。

区园林绿化局是人工种草项目的实施主体，负责编制工程作业设计；负责人工种草项目的组织实施、技术指导、监督检查等工作。

- 项目管理

第六条  加强项目管理。严格按照国家和本市的有关要求，建立健全各项管理制度。

第七条  项目实行项目法人负责制、招投标制、工程监理制、合同管理制等基本建设管理制度，严格按照相关规定执行。

第八条  加强项目建设信息统计和工程档案管理工作。项目建设进展情况执行统计月报制度，区园林绿化局要明确信息员,具体负责项目实施情况的统计、报告和信息反馈，确保各级统计报告工作及时准确。各区要加强项目建设档案的管理，项目建设实施方案、作业设计、检查验收资料、工程监理报告等相关文件要及时、科学归档保存，严格管理。

第九条  严把质量关。项目建设从设计到施工各个环节严格执行有关技术规程，确保工程质量。

第十条  项目作业设计一经批复，不得擅自变更。项目实施过程中，出现无法按照作业设计实施的情况，应当进行项目变更或洽商。

第十一条  提倡种植多年生、抗逆性强、景观效果好的优良乡土植物，3—5种混和种植。推荐种植的主要种类：蒲公英、射干、防风、牛蒡、丹参、霍香、黄芩、苦参、板蓝根、木本香薷、紫苏、紫花苜蓿、二月兰、紫花地丁、玉竹、苔草、委陵菜、抱茎苦荬菜等。

第十二条  人工种草项目补助标准是500元/亩，其中中央投资补助160元/亩，市级配套340元/亩。各区严格按照京津风沙源管理办法中资金管理要求，对资金拨付及管理使用情况进行检查，确保专款专用、合理使用。

- 项目验收

第十三条　项目验收程序与组织

检查验收工作采取区级验收、市级核查的工作流程。

（一）区级验收。由区园林绿化局负责组织实施，由设计单位、施工单位、监理单位参加，应当在全面完成工程设计和合同约定的各项内容后，结合四方工程竣工验收共同开展。自查结果应包括工程量完成情况、竣工图和自查验收报告。

（二）市级核查。由市园林绿化局负责，对项目完成情况进行核查验收。

第十四条　项目验收包括任务完成情况、项目质量及管理情况。具体包括：

（一）任务完成情况：是否按照施工作业设计批复内容完成各项建设任务；

（二）质量达标情况：成活率、植被盖度等是否达到设计标准；

（三）项目管理情况：项目档案、变更手续、监理资料等各项资料是否齐全。

第十五条验收标准：

（一）面积测算标准

人工种草面积以投影面积计算，以亩为单位，保留一位小数；利用GPS绕测或GPS坐标点测算面积，允许误差标准为±5%。

（二）项目质量标准

人工种草质量验收采用逐个地块检查法，对于面积较大的地块，采取样方调查方法，样方要均匀分布，有代表性。抽样面积为30亩以下的地块全查；30～100亩的地块，标准行（地）不应小于总面积的7%；100～500亩的地块，标准行（地）不应小于总面积的5%。

合格标准用成活率或植被盖度表述。播种类植物按照植被盖度表述，栽植类植物按照成活率表述。播种或栽植株行距符合设计要求，出苗整齐均匀，无断垄现象。

当年的植草成活率达到85%以上，植被盖度达到80%以上。

第五章  附则

第十六条　本办法由市园林绿化局负责解释。

第十七条  本办法自发布之日起执行。